## Findings
finding_id | priority | problem | current_status | current_note | current_evidence
F01 | P1 | 登入成功後工作區載入失敗，不能進入業務流程 | FAIL_LIVE | 恢復與診斷 UI 已存在；本次根因見 F23。未讀到會員資料，不能判定無 membership。 | E02;E03;E05
F02 | P2 | 無可用工作區時的語言切換 | PASS_OBSERVED_ERROR_STATE | 在本次工作區錯誤畫面切換繁中成功；零會員／跨裝置偏好另未重測。 | E02
F03 | P2 | 成員目錄分頁 | IMPLEMENTED_NOT_LIVE_ACCEPTED | 新版來源及 hosted fixture 有對應覆蓋；正式 Settings 受 F23 阻擋。 | E04;E05
F04 | P1 | 員工身份與工作區入職 | NOT_LIVE_VERIFIED | identity reconciliation 工具已存在；實際員工 canonical UUID／角色尚未讀回。 | E05
F05 | P2 | Operations 分頁及工作辨識 | IMPLEMENTED_NOT_LIVE_ACCEPTED | 目前有 scope/filter/receipt/result paging；正式工作台無法進入。 | E04;E05
F06 | P1 | 批量選取、責任人與確認 | IMPLEMENTED_NOT_LIVE_ACCEPTED | 新版 manifest／confirmation 已有測試，未驗收正式跨頁批量。 | E04;E07
F07 | P2 | 輪詢與頁面背景負載 | NOT_LIVE_VERIFIED | session scope 與取消機制有程式測試；正式流量、SSE／polling fallback 未量測。 | E04
F08 | P1 | Research 接受後回應遺失可能重複提交 | IMPLEMENTED_NOT_LIVE_ACCEPTED | intent/idempotency 有本次 focused 測試；真實供應商 unknown receipt 未驗收。 | E07
F09 | P2 | 語氣／目的與實際產出一致性 | NOT_LIVE_VERIFIED | 不能以 fixture 取代真實 model output 的人工品質評核。 | E04
F10 | P1 | 研究、聯絡人及完整站內外展仍未啟用 | FEATURE_NOT_ACTIVATED | live_search/model/contact 與 Resend candidate 已實作；DEFAULT_REGISTRY 空，selected_delivery_authorization 回 None。 | E05;E09
F11 | P1 | 大量維護與結果可重試性 | IMPLEMENTED_NOT_LIVE_ACCEPTED | 現有 10,000 筆 crash recovery 測試在 hosted API suite 內；不是正式容量或操作驗收。 | E04;E05;E07
F12 | P1 | 真實效能、準確度與成本證據不足 | NOT_MEASURED_LIVE | 正式 workspace fail；沒有成功請求 p95/p99、真實搜尋 precision 或真實單位成本。 | E02;E04
F13 | P1 | 開發與發布文件過時 | CONFIRMED_SOURCE | CURRENT_STATUS 仍稱 PR12 draft / Neon 可開始；release-candidate 仍 a788、predeploy_ready=false。 | E01;E05
F14 | P2 | 每日工作 UI、mobile 與可達性 | PARTIAL_FIXTURE_ONLY | hosted keyboard／zh-HK mobile case 通過；本次正式 UI 只驗登入／工作區错误。 | E02;E04
F15 | P1 | 登入初始化與設定錯誤呈現 | PARTIAL | 新 Neon bootstrap 有測試；本次 Auth0 callback 成功，reload 仍回 Sign in。 | E02;E07
F16 | P1 | 編輯後重新核對來源及核准 | IMPLEMENTED_NOT_LIVE_ACCEPTED | grounding 與 Unicode／dirty draft fixture 增加；真實来源至匯出的資料鏈未驗收。 | E04;E07
F17 | P1 | Overview／列表篩選範圍及數量 | IMPLEMENTED_NOT_LIVE_ACCEPTED | 六卡與 scope 查詢已有 hosted fixture；正式 workspace 受阻。 | E04;E07
F18 | P1 | workspace discovery 查詢規模 | IMPLEMENTED_BLOCKED_LIVE | 0038 restricted function 與有界查詢已存在；本次首先於 0039 identity relation 缺失失敗。 | E03;E05
F19 | P1 | 草稿未儲存內容保護 | IMPLEMENTED_NOT_LIVE_ACCEPTED | 跨 tab／dirty buffer／navigation 測試存在；本次未開啟正式草稿。 | E04;E07
F20 | P1 | Auth0 轉 Neon 仍未完成正式切換 | CONFIRMED_NOT_CUT_OVER | 目前 live 仍導向 Auth0；Neon SDK、server、JWT verifier、session、identity migration 已有實作與離線測試。reload 需再按 Sign in。 | E02;E05;E07;E09
F21 | P1 | 2026-10-02 舊 workspace OperationalError | HISTORICAL_CAUSE_UNKNOWN | 保留舊案；不能用本次 42P01 代替舊錯誤根因或將它標為已修復。 | E11;E03
F22 | P1 | 舊修復未在 main／正式別名部署 | CLOSED_FOR_SOURCE_DEPLOYMENT_GAP | PR12 已 merge，main／正式 alias／錯誤 API source_sha 同為 cbbe0e93；不代表八模組已驗收。 | E01;E03
F23 | P0 | 正式 API 必需的 user_identities relation 不存在 | CONFIRMED_LIVE_BLOCKER | 兩個本次 request ID 均為 missing_relation / 42P01；工作區 route 無條件查 identity。0039 含 backfill、trigger 及 restricted grants。尚未取得實際 DB target/schema head/search_path，不能斷言只是漏跑某一 migration。 | E02;E03;E05
F24 | P1 | 正式推廣沒有攔截已知未就緒的資料庫／發布狀態 | CONFIRMED_OUTCOME_CONTROL_GAP | Vercel READY 約 06:11 UTC，完整 main CI 約 06:46 才完成；release-candidate 仍 predeploy_ready=false。source build 只執行 Vite，/health/live 只回 ok。確定此次未攔截不相容發布；未讀取全部遠端 deployment protection 設定，不能宣稱一概沒有門檻。 | E01;E03;E05

## Cases
case_id | scenario | current_result | current_note | preconditions | steps | expected | current_evidence
U01 | 正式登入與工作區 | FAIL_LIVE_WORKSPACE | 本次 Auth0 成功，workspace 500；詳見 N11-02 至 N11-04。 | 指定已授權會員；正式read-only | 登入並開/app | 看見正確workspace和role；否則有恢復路徑 | E02;E03;E04
U02 | 無會員恢復 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 0-membership fixture | 登入；按重新檢查 | 不授權；可重新查詢；顯示聯絡方法 | E02;E03;E04
U03 | 無會員繁中 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 0-membership fixture | 切en/zh-HK | 兩種語言均可選且空狀態已翻譯 | E02;E03;E04
U04 | 不同身份提供者 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 同email不同issuer/subject fixture | 各自登入 | 不自動合併或提升權限 | E02;E03;E04
U05 | 角色撤回 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | operator已有頁面；撤回membership | 再讀寫及切scope | 拒絕新操作；清理舊scope UI | E02;E03;E04
U06 | 成員分頁 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 250 members及admin | 第1頁至第13頁；搜尋第101位 | 全部可達；總數正確；無重複 | E02;E03;E04
U07 | 辨識成員 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 同名及尾8碼碰撞 | 查看並選角色變更對象 | 可用授權名稱及完整ID辨識 | E02;E03;E04
U08 | 最後管理員競態 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 2 admins；disposable DB | 兩人同時移除自己admin | 至少1 active admin；衝突可理解 | E02;E03;E04
U09 | 完整員工任務 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離完整fixture；operator/reviewer/admin | offer→ICP→research→review→draft→approve→export→outcome | 版本、角色、狀態持續一致 | E02;E03;E04
U10 | 手機及縮放 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 390px/1280px；200% zoom；en/zh | 鍵盤完成五項核心任務 | 焦點可見；操作不遮擋；無整頁水平捲動 | E02;E03;E04
U11 | 輔助工具 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 螢幕閱讀器；已授權fixture | 導航、選取、進度、錯誤恢復 | 控制項有名稱；焦點合理；狀態通知不洗版 | E02;E03;E04
U12 | 人員可用性 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 3–5員工；五項固定任務 | 計時並記錯誤；重設相同資料重測 | 完成率≥90%；錯scope操作0；比較前後時間 | E02;E03;E04
B01 | 批量100/101邊界 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 100及101 buyer fixture | 相同action各提交一次 | 同步/非同步契約正確；每列只一次 | E02;E03;E04
B02 | 確認後改集合 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 5個buyers；已勾確認 | 增加第6個或取消1個 | confirmation清除；要求重新預覽 | E02;E03;E04
B03 | 分派給同事 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 有資格active同事 | 選10位buyer；選同事並確認 | 10位owner正確；audit reason可追查 | E02;E03;E04
B04 | owner失效 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | preview後停用owner | 提交batch | server拒絕／逐列blocked；沒有越權分派 | E02;E03;E04
B05 | 建立研究回應遺失 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | fictional provider＋owned DB | commit後丟202；使用者重試 | 相同key/run/outbox；不重複經濟意圖 | E02;E03;E04
B06 | 研究雙擊 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 同body；同scope | 同時按Start兩次 | 共用意圖；只有一工作 | E02;E03;E04
B07 | 混合逐列結果 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 成功/unchanged/conflict/blocked各25筆 | 提交batch | 計數總和100；每列status與DB一致 | E02;E03;E04
B08 | 只重試失敗 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 100中20失敗；修改其中版本 | failed-only retry | 80成功列不重做；新版本重新判定 | E02;E03;E04
B09 | 取消及中途崩潰 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 101筆job正在執行 | cancel；kill worker；重啟 | 已commit保留；未處理取消；無重複寫入 | E02;E03;E04
B10 | Operations結果ID | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 真實契約fixture result.id | 查job結果 | 完整buyer ID顯示；React key有效 | E02;E03;E04
B11 | Operations結果第二頁 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 21和101 results | 換頁及重開job | 所有結果可達；page/total正確 | E02;E03;E04
B12 | 慢網路輪詢 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 1000已處理結果；job running；RTT2.5s | 開10個actor view 60秒 | 每view最多1 in-flight；無全頁重讀 | E02;E03;E04
B13 | 隱藏頁及429 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | visible/hidden；Retry-After | 切hidden；回visible；inject429 | hidden不poll；退避；回來更新一次 | E02;E03;E04
B14 | 1000/1001上限 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 1001 matching buyers | select all filtered | 現版清楚clipped並阻止誤選全部 | E02;E03;E04
B15 | 10k維護manifest | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 新功能；10000 frozen ids/versions | 分10chunks；更新其中50版本 | 總數完整；50衝突；成功列不重跑 | E02;E03;E04
B16 | selection與scope切換 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | A/B workspace；inflight batch | 換scope再返回 | 不顯示/寫入另一scope；正確resume link | E02;E03;E04
A01 | 規則fit六案例 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | repo research-eval.json | 執行test_fit_eval.py | 6筆verdict一致；unsupported citation0 | E02;E03;E04
A02 | tone及目的是否有效 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 同facts/evidence；2種tone/objective | 執行reproduce_draft_controls.py | 現況same_body=true；修復後UI承諾與行為一致 | E02;E03;E04
A03 | 真實gold set | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 至少200公司；雙人標註；holdout | 比較match/not_match/needs_review | 分層precision/recall/coverage及區間；暫定match precision≥95% | E02;E03;E04
A04 | 同名公司與子公司 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 同名異國；集團/子公司；異域名 | 比對entity和evidence | 不把另一實體證據附到買家 | E02;E03;E04
A05 | 過期/矛盾來源 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | dated/expired/contradicts fixture | refresh及fit再評分 | 過期不支持Match；矛盾需review | E02;E03;E04
A06 | 引用及prompt injection | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 跨company/tenant/不存在ID；惡意頁面文字 | 生成fit/draft | 拒絕假引用；不服從來源指令；untrusted只作資料 | E02;E03;E04
A07 | 雙語草稿與引用 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 英文excerpt；zh-HK route | 生成及匯出 | UI明示原語言引用；不聲稱已翻譯全文 | E02;E03;E04
A08 | Contact實際正確性 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 已核准pilot；人工驗證身份/職務/來源日期 | 比對候選及suppression | 錯公司/禁用contact輸出0；格式合法≠身份準確 | E02;E03;E04
P01 | HK冷暖端到端 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 授權staging；冷暖各30samples | 登入另計；打開buyers | 暖p95≤2s；冷p95≤4s；報p99和錯誤 | E02;E03;E04
P02 | API多actor負載 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 1k/10k買家；1/10/100ws；1/10/25actors | 固定30samples及逐級load | 暖p95≤800ms；p99≤1.5s；5xx<1%；tenant錯誤0 | E02;E03;E04
P03 | SQL及連線 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 同P02；SQL instrumentation | 讀buyer page及深頁 | 記queries/bytes/pool/EXPLAIN；无隨頁size增長的N+1 | E02;E03;E04
P04 | Bulk流量前後比較 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 同B12固定fixture | 記requests/bytes/SQL60秒 | 單in-flight；summary不含歷史results；實際改善可量化 | E02;E03;E04
P05 | Worker公平性 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 10ws；短/長/timeout jobs | 受控30分鐘mixed workload | 記queue wait/oldest age/吞吐；無starvation | E02;E03;E04
P06 | UI核心指標 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 桌面/390px；固定網路及device | 收LCP/INP/CLS | 建議≤2.5s/200ms/0.1；記環境與樣本 | E02;E03;E04
P07 | 大量scope及名單 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 100workspaces/1000projects/lists | 切workspace並搜尋list | 分頁按需；不序列下載全部才顯示 | E02;E03;E04
P08 | 運行成本與idle | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 受控Cloudflare/DB環境 | 觀察空閒與有job兩窗 | 計實際requests/compute；無無意義輪詢；成本不超核准額 | E02;E03;E04
S01 | JWT/JWKS行為 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 本地非DBfixtures | test_jwks_cache.py | rotation/cache/outage fail-closed assertions通過 | E02;E03;E04
S02 | fetch邊界 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 本地private/loopback/public IP fixture | test_safe_fetch.py | 拒絕private/local；不以此聲稱完整SSRF驗收 | E02;E03;E04
S03 | provider未明結果帳本 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 本地settlement fixtures | test_settlement.py | unknown不釋放；proven-unsent才release | E02;E03;E04
S04 | fixture不得正式啟用 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | provider contract fixture | test_provider_contracts.py | production拒fixture；缺價目/能力拒絕 | E02;E03;E04
S05 | 跨服務gateway | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 本地mock fetch | node tests/vercel-services.test.mjs及worker-gateway.test.mjs | 6 pass；cookie/保護header不誤傳；binding缺失failclosed | E02;E03;E04
S06 | 租戶隔離與last-admin DB | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | owned loopback PG；strict mode | 目前RLS/admin integration suites | 無跨租戶讀寫；必要DB case不skip | E02;E03;E04
R01 | 部署對照 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | main/CI/Vercel/DB/worker readback | 記SHA/schema/selector/epoch/time | 每一層明確且可追查；不能以merge推migration | E02;E03;E04
R02 | runtime權限0036 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | owned PG18及核准preview | SELECT checkpoint版本；試mutation | 允許必要read；拒schema-version mutation | E02;E03;E04
R03 | outbox恢復與lease | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | owned PG/controller | duplicateQueue/leaseexpired/epochchange | 無重複side effect；舊epoch拒絕 | E02;E03;E04
R04 | restore及retention | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離restore；外部journal副本 | 恢復舊backup再replay deletion | 刪除不復活；ledger可核對；資料可用前完成 | E02;E03;E04
R05 | 單一現況文件 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | CURRENT_STATUS及舊handoff | 比對PR狀態/時間/operation ledger | historical標清楚；部署狀態不捏造 | E02;E03;E04
R06 | 告警及rollback | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 核准staging；注入job stalled | 查alert→負責人→drain→rollback | 可操作；未知holds不誤釋放；証據有時間線 | E02;E03;E04
U13 | Callback初始化不誤報 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 有設定auth的乾淨啟動／hydration | 登入並記initializing→callback→session各畫面 | 配置正確時不出現未設定alert | E02;E03;E04
U14 | Neon刷新／新分頁與deep link | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離Neon會員及同源cookie；未實作 | 登入後刷新、開新分頁、短JWT過期後讀資料 | 正確恢復scope；限次token renewal；不把token存localStorage | E02;E03;E04
U15 | 專案統計與列表同範圍 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | A零failed；同workspace B五failed | 選A看Overview Failed jobs再開列表；切B | A0、B5；或明確標全workspace，統計與列表一致 | E02;E03;E04
U16 | 正式workspace讀取錯誤恢復 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 正式read-only；登入完成 | 首次載入；記requestID；按一次Retry | 正常read或可恢復錯誤；server log可定位原因 | E02;E03;E04
D01 | 人工改稿至重新審批 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離addressed grounded draft、operator與reviewer | 改正文→保存→來源覆核→request review→approve→export | 保留人工內容；新revision精確引用與審批；全鏈可完成 | E02;E03;E04
D02 | Dirty稿件refresh不丟失 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 已開draft且有未保存subject/body/language | 按Refresh draft／Refresh job／Open other draft，分別Cancel／Save／Discard | Cancel保留所有輸入；Save成功再換；Discard明確確認 | E02;E03;E04
D03 | 未覆核人工稿不得直接批准 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | needs_review與empty claims fictional revision | 呼叫實際current_approval_context | 拒絕並保持未批准；不可自動grounded | E02;E03;E04
P09 | Workspace查詢量基線 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | fake SQL connection；W=1/10/100/1000 | 呼叫真實list_workspaces，固定limit100；測page1/page2 | 修復目標：不隨無關W線性掃描；只回有權限項目 | E02;E03;E04
P10 | Workspace SQL分頁與租戶保護 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | owned PG；相同canonical user；active/revoked memberships | EXPLAIN與SQLcount、頁1/2；並發撤回；跨tenant讀寫 | 有界查詢；無漏列重複；撤回有效；RLS不放寬 | E02;E03;E04
WF01 | Offer部分保存與lost response | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 同一UI建立project／ICP；假文件provider；隔離DB | project已commit後令ICP保存失敗，再按同次Retry | 不多建project；原輸入保留；ICP基於正確offer revision | E02;E03;E04
WF02 | 過期Offer不得沿用舊ICP批准 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | operator修改offer與reviewer持有舊頁 | 先改offer，再批准舊ICP，再嘗試research | 412／清楚差異；無stale批准／research副作用 | E02;E03;E04
WF03 | 同一專案跨角色handoff | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | fictional 24公司；operator/reviewer/admin；隔離隊列 | 從UI建立offer至research、review、list、assign、contact、draft、approval、export、manual outcome後刷新 | 每角色看到持久化正確scope／版本；只export不send；delivery403 | E02;E03;E04
NA01 | SDK與輸出相容 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 固定SDK版本；local fixture | 跑兩種build及同源handler/session/token roundtrip | Vinext及Vercel輸出均可用；不只dev成功 | E02;E03;E04
NA02 | 環境設定不完整 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 缺issuer/audience/JWKS或mode矛盾 | 啟動app/API | fail closed；沒有默認接production | E02;E03;E04
NA03 | 秘密不得進前端 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | preview cookie secret與runtime env | 檢查build及logs | 沒有secret/password/token被輸出 | E02;E03;E04
NA04 | Email登入 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | Neon測試帳戶；已核實mapping | 登入並開workspace | canonical User與角色正確 | E02;E03;E04
NA05 | Google登入 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 自有測試OAuth config；受控callback | 登入並返回deep link | 沒有Auth0 callback；scope保持；無自動email提權 | E02;E03;E04
NA06 | 舊密碼帳戶onboarding | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 核准測試收件人；舊Auth0帳戶 | 新帳戶設定/verification/reset演練 | 不需要匯出密碼；Neon帳戶建立及link可核對 | E02;E03;E04
NA07 | 保留使用者UUID | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 1 User多workspace/owner/approval/job history | link Auth0及Neon identity | user/membership/歷史FK全不變 | E02;E03;E04
NA08 | 同email不同身份 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 兩個不同subject；同email | 提出link候選 | 未有核實proof不能link或提權 | E02;E03;E04
NA09 | 映射冲突與重跑 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | duplicate/ambiguous/import已執行 | dry-run及再執行 | 衝突拒絕；成功項不重複；audit可追查 | E02;E03;E04
NA10 | 沒有membership | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 有效Neon identity但無active membership | 登入切繁中並retry | 明確無權限；可切語言；不自動創admin | E02;E03;E04
NA11 | EdDSA成功 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 固定Ed25519測試keys；正確claims | 呼叫API | 驗簽成功後才解identity；按DB授權 | E02;E03;E04
NA12 | issuer/audience/branch | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 簽章有效但claims為另一環境 | prod打preview及反向 | 401；即使JWKS複製仍拒絕 | E02;E03;E04
NA13 | 演算法混淆 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | none/HS256/RSA假扮Neon/錯kty | 驗證token | 全部拒絕；不動態跟jku/x5u | E02;E03;E04
NA14 | 過期及claim型別 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | expired/缺exp/sub/錯型別/future nbf | 驗證token | 可預期401；不把解析錯誤變500 | E02;E03;E04
NA15 | key rotation與outage | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | known/unknown kid；JWKS timeout | 併發驗證與輪換 | 有界cache；rate-limit refresh；hard stale後拒絕 | E02;E03;E04
NA16 | 跨issuer相同kid | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | Auth0/Neon同kid不同key | 交錯驗證 | cache隔離；provider只能用自己keys | E02;E03;E04
NA17 | reload恢復session | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 已登入Neon＋selectedscope | reload/deep link/newtab | 讀session後恢复授權scope；无假無會員閃現 | E02;E03;E04
NA18 | token更新single-flight | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 快過期JWT；10個併發API | 觸發ensureAccessToken | 只1 refresh；不把token存localStorage | E02;E03;E04
NA19 | refresh與mutation重試 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | commit遺失response；401另案 | 重試研究/批量工作 | 意圖key保留；不自動新key重送 | E02;E03;E04
NA20 | 跨tab登出 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 兩tabs；有poll與cachedbuyer | 一tab登出 | 兩邊清session UI/token/scope/poll；已發行JWT殘留時限另記 | E02;E03;E04
NA21 | cookie/Safari類路徑 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | WebKit及人工Safari；禁第三方cookie | 登入/reload/logout | 同源cookie仍可用；記實機與runner差別 | E02;E03;E04
NA22 | CSRF與callback | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 惡意Origin/state/replayedcallback | 向authhandler提交 | 拒絕非法请求；SDK防護保留 | E02;E03;E04
NA23 | returnTo open redirect | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | absolute/protocolrelative/encoded URLs | 登入帶returnTo | 只能本網站允許相對路徑 | E02;E03;E04
NA24 | 撤回權限及identity | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 已發行有效JWT；禁用mapping/member | 下一個API及job domain step | 拒絕新授權；已發行JWT不代表有workspace權限 | E02;E03;E04
NA25 | workspace roles真實來源 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | Neon role=admin/authenticated假fixture | 呼叫admin API | 僅BuyerOS DB角色決定；不能靠claim獲admin | E02;E03;E04
NA26 | 業務gateway及serviceauth | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | Neon cookie/bearer；Cloudflare HMAC | app/v1及workerinternal請求 | 業務proxy不轉cookie/secret；worker不靠userJWT | E02;E03;E04
NA27 | 完整角色journey | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | operator/reviewer/admin；隔離資料 | offer→ICP→buyers→draft→approval→export→outcome | 正確角色/版本/歷史；全部必要DB零skip | E02;E03;E04
NA28 | Neon-only退役 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | Auth0和Neon未過期tokens | R3時分別打API | Auth0拒絕；Neon按mapping授權 | E02;E03;E04
NA29 | rollback及Neon-only新戶 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 已切換並有新業務寫入/新用戶 | 回復Auth0 UI/trust | 不丟寫入/刪mapping；新用戶有明確支援方案 | E02;E03;E04
NA30 | production前置readback | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 核准target；read-only | 比對SHA/schema/provider/branch/mapping及deadline | 每層與預定一致；Auth0雙信任有限期；canary結果可追查 | E02;E03;E04
O26-01 | 登入及指定工作區 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 既有授權帳戶；不得新授權 | 安全登入→指定/app→核對工作區及role | 有效帳戶進入正確範圍；錯誤可恢复 | E02;E03;E04
O26-02 | Offer→ICP→真實research→buyers/evidence | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離已核准provider與預算；operator/reviewer | 建offer並核准ICP；start run；追queue及DB；比對來源與UI | 持久化真實公司／證據／fit及可對帳成本 | E02;E03;E04
O26-03 | 真實goldset準確度 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 建議至少50家分層樣本；雙人標註／分歧裁定；固定holdout | 三次相同query預算；核對公司、URL、引用及拒答；分語言／市場算分 | precision/recall/coverage/abstention/CI及成本，事先接受門檻 | E02;E03;E04
O26-04 | 研究POST已提交但回應遺失 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離API/DB或受控unit transport | 丟失202回應；double-click；token renewal；路由重開；same-intent retry | 相同key/body；持久化1run/1outbox；unknown不盲目新建 | E02;E03;E04
O26-05 | 10001／10000批量邊界與失敗重試 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離buyer資料100/101/1000/1001/10000/10001筆 | freeze preview→確認→worker50筆chunk；取消／崩潰／50衝突；只重試失敗項 | >10000明確拒絕；成功項不重播；exact digest/actor/version及progress正確 | E02;E03;E04
O26-06 | 改稿→來源重核→精確審批→下載 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離有已核准sources/contact/policy；operator/reviewer | 改文；Save/Discard/Cancel；reviewer全段重核；approve exact revision；下載比對 | 改稿不丟失；過期來源不能過關；不同revision不可沿用審批 | E02;E03;E04
O26-07 | 目前寄送停用邊界 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 只在隔離fixture打deliver；正式唯讀 | 先讀UI能力及routes/drafts.py；fixture嘗試delivery | 未有驗證connector時403，不能標示已發送 | E02;E03;E04
O26-08 | 外展後手動結果／修正歷史 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離已核准匯出；operator | 記reply→append correction meeting→refresh／locale切換 | append-only歷史保留；UI數量及結果一致 | E02;E03;E04
O26-09 | 角色／租戶／撤權負向測試 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 兩租戶、operator/reviewer/admin/viewer、可回復隔離身份 | 切角色；異租戶ID；撤權後舊tab／重放key；最後admin競爭 | 403/404無資料漏出；server現行role/RLS檢查；最後admin保留 | E02;E03;E04
O26-10 | Neon canonical身份映射不改歷史actor | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 隔離Neon及受審閱mapping | old issuer/sub→canonical user→Neon identity；同email異subject；rollback | 歷史owner/approval/audit user id穩定；不按email自動合併 | E02;E03;E04
O26-11 | Neon真實callback/session/token/API | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 獲授權隔離Auth target；BuyerOS實際部署產物 | 登入→callback→reload→session/token→API→logout→expiry/revocation | 正確cookies/CSRF/state/trust/role；無fixture信任值；同版可重現 | E02;E03;E04
O26-12 | workspace discovery scaling | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 非owner且NOBYPASSRLS，W=1/10/100/1000；暖樣本>=30、冷樣本另計 | 同actor1會員；實測SQL、EXPLAIN、p50/p95、errors；多會員分頁與撤權 | 建議沿用<=6SQL且無關W不影響；p99不足標unstable | E02;E03;E04
O26-13 | 員工日常五任務可用性 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 至少3位代表員工；桌面/390px/200%/鍵盤/screen reader | 找待辦、分派、研究恢復、改稿審批、failed-only批量重試 | 記完成率、耗時、中斷、求助；建議至少90%無協助、零資料丟失（待產品簽核） | E02;E03;E04
O26-14 | 八模組完整同一dataset驗收 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 有效身份／會員、同版schema/worker/provider；隔離資料 | Overview→Offer→Buyers→Results→Research runs→Drafts→Settings→Operations交叉讀回 | 從建專案至核准匯出／manual outcome同一資料鏈可重開讀回 | E02;E03;E04
O26-15 | release SHA／CI／schema／production一致 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 可讀GitHub及Vercel metadata | 讀main/PR實際狀態/CI checkout tree/deployment alias/schema | 業務候選與實際部署對應；文件不把非main合併當上線 | E02;E03;E04
O26-16 | 將來站內寄送及狀態回傳 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 獲授權provider sandbox／隔離收件人；不得客戶發信 | approve exact revision→send twice／timeout→provider status→signed webhook重放／bounce／unsubscribe | 一次message intent；無雙寄；政策撤銷阻擋；可追蹤真實狀態 | E02;E03;E04
C61T-01 | Pool 重用不可殘留 directory actor | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | owned PG16；两名不同 tenant 使用者 | 同pool連續執行A/B目錄查詢，A結果晚到時切B | B只看到B memberships；A結果不入B UI；SQL≤6 | E02;E03;E04
C61T-02 | Identity 撤銷與 cache | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | active Neon mapping與有快取的session | 停用identity，再用原JWT讀workspace | 下一request拒絕，歷史canonical id不变 | E02;E03;E04
C61T-03 | Refresh 與 mutation lost response 同時發生 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 20並發request、已commit mutation但response遺失 | 過期token引發renewal，重送原body/key | renewal=1；run/outbox=1；無新intent | E02;E03;E04
C61T-04 | 登出與晚到 callback／讀取競態 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 兩tab、pending API response | logout後延遲response/callback完成 | 兩tab token/scope/poll清除，晚到資料不重建session | E02;E03;E04
C61T-05 | Neon-only 新戶在rollback後仍可用 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 遷移後建立且無Auth0的canonical使用者 | 回退到支援Neon的前一app版本 | 能登入/存取原資料；所有FK不變；沒有刪mapping | E02;E03;E04
C61T-06 | 抓取redirect與DNS重解析邊界 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 授權受控URL fixture | public URL redirect至private/link-local或DNS變更 | 每hop/address皆校驗；request拒絕；无內網內容持久化 | E02;E03;E04
C61T-07 | 研究完成前 Offer/ICP 變更 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 模型正在跑，offer/ICP有新revision | 舊basis結果回來persist | 拒絕stale match或needs_review；不覆蓋新basis | E02;E03;E04
C61T-08 | Provider受理後worker崩潰 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | provider已accepted，DB finalization前kill | worker重啟和lease重领 | 只status reconciliation；provider submit不重複；hold保持 | E02;E03;E04
C61T-09 | Overview數量、列表與刷新時間一致 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 兩project各類count不同 | 逐卡打開filter；刷新後切project | count等於相同predicate的total；as_of更新；無晚到scope覆寫 | E02;E03;E04
C61T-10 | Emoji/combining mark 文字分段 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 正文：中😀é文，包含换行與中文 | 選取emoji及combining片段，保存/重開 | UTF16轉code-point正確；無半surrogate；coverage完整 | E02;E03;E04
C61T-11 | TTL到期加部分成功重試 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | manifest到期／80success20failed | 點resume或retry failed | 過期需新preview；只納入20 failed；成功80不重做 | E02;E03;E04
C61T-12 | Send timeout/政策撤銷防雙寄 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | sandbox收件人、有效approval與policy | accepted後response lost；另案policy撤銷 | 原intent一次；unknown不盲重送；撤銷者不得submit | E02;E03;E04
C61T-13 | Webhook亂序／重複／偽造 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 已存在message與已處理event | 重複、倒序及錯簽章事件 | 唯一event；不倒退state；偽造拒絕；accepted≠delivered | E02;E03;E04
C61T-14 | CI evidence不能混SHA或空跑 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | mixed SHA、0-case或skip的JUnit | 跑release evidence checker | exit1；release_ready=false；列明blocking ids | E02;E03;E04
C61T-15 | 錯誤診斷不漏機密 | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 包含DSN/password/token/SQLbind的error fixture | 產生structured error log | 無敏感字串；保留request_id/error_class/SQLSTATE | E02;E03;E04
C61T-16 | 完整站內寄送資料链及關閉gate | NOT_REEXECUTED_AS_INDIVIDUAL_ACCEPTANCE_CASE | 保留原 case；本次 CI suite／focused tests 不是此完整 user case 的逐項正式驗收。正式業務流程受 F23 阻擋。 | 核准sandbox recipient與同一research/draft dataset | Offer→research→approve→send→callback，再deliveryoff | 一次真實receipt；outcome可追查；gateoff仍403 | E02;E03;E04
N11-01 | 公開入口 | PASS_LIVE | Sign in 與 Language 可見 | 訪客 | 開 / 及 /app | 看見登入入口 | E02
N11-02 | 既有帳戶 Auth0 登入 | PASS_LIVE_AUTH_ONLY | Sign out 與 Live workspace 可見；工作區另失敗 | 已授權既有帳戶 | Sign in；安全登入；等待 callback | 回到 app 並顯示已登入 | E02
N11-03 | 登入後工作區 | FAIL_LIVE | 500，request 0c64e2f6；42P01 | N11-02 | 載入 workspace directory | 正確 workspace／role 或可解釋 empty membership | E02;E03
N11-04 | 工作區重試 | FAIL_LIVE | 相同錯誤，request b7aea690；42P01 | N11-03 | 按一次 Retry loading workspaces | 恢復或明確可操作故障狀態 | E02;E03
N11-05 | 頁面重新整理 session 連續性 | FAIL_LIVE_USABILITY | 回到 Sign in，需再次按鈕 | 已登入 app | 重新載入 | 恢復有效 session，不要求重複登入動作 | E02;E05
N11-06 | 既有 SSO 恢復 | PASS_LIVE_AUTH_ONLY | callback 成功；workspace 再失敗，request 6c8f86f0 | N11-05 | 再按 Sign in | 不用再輸入密碼完成有效 SSO | E02
N11-07 | 工作區錯誤時繁中切換 | PASS_LIVE | 翻譯成功；已恢復 English | N11-03 | 選繁體中文，核對導覽與錯誤，恢復 English | 文字與請求編號 label 翻譯 | E02
N11-08 | 登出 | PASS_LIVE_VISIBLE_STATE | Sign in 畫面；未另測跨 tab revocation | 已登入 app | 按 Sign out | 回登入畫面，不顯示 workspace data | E02
N11-09 | 複製診斷資料 | INCONCLUSIVE | 沒有回饋，cloud clipboard 為空；不能確定網站寫入失敗 | workspace error | 按 Copy diagnostics 並核對 UI／clipboard | 有成功或失敗回饋，安全 request ID 資料可用 | E02;E05
N11-10 | 正式 Neon 登入、refresh、logout | BLOCKED_NOT_ACTIVATED | live 仍 Auth0；local 測試不可代替真實 Neon | Neon provider 選定及真實 test account | email／Google callback、20 並發 401、跨 tab logout | 正確 canonical identity，單次 refresh，登出一致 | E02;E07;E09
N11-11 | 正式 schema／role 身份 backfill | NOT_RUN_DB_READBACK | 未連線讀取 DB；runtime relation 不存在 | 授權的 production DB readback + isolated migration rehearsal | 核對 target/head/relation/grants/backfill；保存 canonical UUID counts | 0039 功能及当前相容 head 可讀，無 UUID/FK改變 | E03;E05
N11-12 | 同一資料鏈研究至核准匯出 | BLOCKED_AT_WORKSPACE | 未開始業務寫入；workspace 500 | 可用 workspace + 選定 providers + 核准 test budget | Offer→ICP→run→candidate review→buyer→draft→grounding→approve→export | 同一 project／buyer／revision，證據可追溯，approved text 完全一致 | E02;E03;E05
N11-13 | 同一資料鏈站內寄送與 receipt | BLOCKED_NOT_ACTIVATED | selected_delivery_authorization=None；沒寄信 | N11-12 + 核准 sender／recipient／budget | admit→send→signed callback→delivered/bounce/suppression→reconcile | 一次發送；unknown 不重寄；callback 不倒退 | E05
N11-14 | 跨租戶與降權負向驗收 | NOT_RUN_LIVE | hosted／local evidence only，沒有正式多帳戶演練 | 兩個合法隔離 test tenants，各角色帳戶 | 換 workspace、revoke mapping／membership、晚到 response | 每次 API current authority；沒有越權 data/side effect | E04;E09
N11-15 | 正式成功請求效能與大批容量 | NOT_MEASURED_LIVE | 本次未做生產壓測；不能給正式 p95 | F23 解決；隔離有代表性 dataset | 按報告 P01-P05 負載與資料量矩陣 | 記錄成功請求 p50/p95/p99／SQL／bytes／queue age | E04;E05
N11-16 | 真實搜尋及草稿準確度 | NOT_MEASURED_LIVE | 沒有 real provider output；品質未知 | 已核准 real provider test allowance + gold set | HK/en/zh-HK 公司／來源／contact／draft double review | source support 與企業對應達預先採用門檻 | E09
N11-17 | 部署推廣相容性門檻 | FAIL_OBSERVED_RELEASE_OUTCOME | READY 早於完整CI，manifest false，正式 workspace42P01 | 本次 main／alias／CI receipts | 對照 READY、CI、manifest及工作區結果 | 未達 schema/readiness acceptance 不推正式 alias | E01;E03;E05
N11-18 | 同版本 CI 證據 | PASS_METADATA_SCOPE_ONLY | 11 jobs success；API2525、worker246；built124/17/4，非live | main cbbe SHA | 對照 run head／jobs／suite summaries | 測試 evidence 對應 deployed SHA 且分類清楚 | E01;E04

## Tasks
task_id | priority | title | current_note | dependencies | owner_role | acceptance_criteria | current_status
C61-01 | P1 | 鎖定證據、分支差異及交付基準 | 本次 SHA／PR／alias 已核對；需把版本資料寫回 authoritative release 文件。 |  | Release / Codex | 每個既有修復有實際 commit/path 與採用決定；八模組 live 驗收仍標未完成。原 ZIP 不更改。命令是本地核對，不代表發布。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-02 | P1 | 整合並驗收已存在的 Q 修復 | PR12 已合併並部署，hosted main CI 通過；正式 user acceptance 仍受阻。 | C61-01 | Full stack / QA | 隔離 PG16 strict tests：0 fail/error/skip；fixture UI 與 API/DB 對照一致。既有 44 units / 812 API 是歷史參照，不能硬編碼未來總數或把它們相加。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-03 | P1 | 打通授權員工的工作區入職及恢復 | 員工 reconciliation source 已存在；F23 解決後讀回真實 canonical UUID／membership。 | C61-02 | Backend / Admin / QA | 有正確帳戶與 membership 的 UI/API 讀回證據；0-membership 仍不能進 workspace，提供雙語重試和聯絡路徑。沒有有效帳戶時只標受阻，不改密碼或提升自己權限。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-04 | P1 | 取得 workspace 500 根因證據 | 本次新 42P01 已取得 request-correlated 證據；Oct2 舊根因仍未知。 | C61-01 | SRE / Backend | 只有能連接 request → driver/SQLSTATE → 實際故障位置的證據才解除 C61-05 的阻塞；僅加 logging 不算 F21 已修。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-05 | P1 | 修正已證實的 500 原因 | 保留針對舊 F21 的根因調查；新 F23 用 C61-31/32 處理。 | C61-04 | Backend / SRE | 根因、失敗重現、修後結果與相同 SHA 清楚連結；歷史無法重現則仍 open，不為關單而捏造原因。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-06 | P1 | 把 workspace discovery 改為有界查詢 | 0038 有界 directory 已實作；production schema／成功查詢驗收受阻。 | C61-01;C61-02 | Backend / DB | owned PG16 benchmark CLI exit 0 且 SQL gate=true；舊 4/22/202/2002 查詢數只作 baseline。EXPLAIN/query 計數/role/RLS 證據齊備；n=30 p99 只標不穩定。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-07 | P1 | 完成 N00：Neon 的真實產品登入契約 | ADR及 pinned Neon SDK 已存在；真實 target branch/session/provider acceptance 未完成。 | C61-01 | Auth / Frontend | fixture 與真實 Neon 分開記錄；真實隔離 branch、built portable 及 Vercel preview 都過產品流程才 N00 完成。--help 只確認 runner 用法，實際 run 用 ADR 中已核對的 flags，不能以 help 成功關單。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-08 | P1 | 完成 N01：環境與 auth server 邊界 | server/config/route boundary 已實作，本次 Node tests 覆蓋；尚未 live activation。 | C61-07 | Auth / Platform | 兩類 build 可用且 secret scan 無漏出；環境矩陣無默認 fallback 到 production；新增設定文件不含值。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-09 | P1 | 完成 N02：不可變 canonical identity 映射 | 0039 identity mapping 已實作，但 production resolver 所需 relation 缺失。 | C61-06;C61-07 | Backend / DB | 映射前後 UUID/FK hash 對照一致；新舊 auth 同人得到同一 canonical id；不同身份不越權；tenant/session pool 重用不殘留上一 actor。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-10 | P1 | 完成 N03：隔離信任設定的 API JWT verifier | Neon verifier 已實作，本次離線 verifier tests 通過；實際 Neon JWT trust 未驗收。 | C61-07;C61-08;C61-09 | Backend / Security | 雙信任只在具到期時間的遷移設定開啟；驗證錯誤為可預期 401 而非 500；JWT role claim 不授予 workspace role。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-11 | P1 | 完成 N04：Neon session、刷新與跨 tab 登出 | Neon session/cross-tab/renewal 已實作，本次本地測試通過；live Auth0 reload 仍重新要求 Sign in。 | C61-08;C61-09;C61-10 | Frontend / Auth | 修改該 config 的 testMatch 使新 spec 被 discovery 收錄，並確認 case count>0；built UI email/token/API/reload/logout 完成；Safari 實機與 runner 分开記錄。登出後已發 JWT 剩餘壽命要實測記錄，不能聲稱瞬時全域撤銷。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-12 | P1 | 完成 N05：身份與租戶負向驗收 | 負向測試在 hosted/local；真實 tenant／角色登入 readback 仍待做。 | C61-03;C61-10;C61-11 | QA / Security | API DB 負向零資料外洩；real session 測試可定位 cookie/CSRF 邊界；不以 decoded JWT 或 UI hide 作授權證據。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-13 | P1 | 完成 N06：身份遷移及回退演練 | owned DB migration/cutover suites 在 hosted CI；production target 與rollback兼容需先 C61-31/32。 | C61-09;C61-12 | Release / DB / QA | 演練有時間線、row count/hash、可登入驗證及 rollback artifact；「改回 Auth0」不算 Neon-only 新戶回退方案。 restore/retention rehearsal須用隔離資料驗證，未重放刪除及對帳前不開放readiness。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-14 | P1 | 完成 N07：有限期雙信任後退役 Auth0 | 未切 Neon-only，live Auth0 仍 active；不能直接刪 Auth0 或以 email 自動連結。 | C61-13;C61-29 | Release / Auth | Neon 真正成為唯一用戶 auth；production readback 與 source/config 對上。此項在 C61-29 後做，不是前端換 logo 即完成。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-15 | P1 | 定義並核實真實供應商接駁契約 | DEFAULT_REGISTRY 空；需選定驗證的 immutable account/contract/cost scope。 | C61-01 | Integrations / Product | 每類供應商有可驗證 contract；選型/credential/額度缺失只阻塞相應 live gate，離線 contract/fixture 開發可繼續。禁止以解除 503 當功能完成。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-16 | P1 | 實作真實搜尋、來源抓取及公司對應 | live_search adapter 已實作；本次 mock transport tests 通過；real sandbox 未驗收。 | C61-15 | Integrations / Backend | 真實公司和來源持久化且可重開讀回；provider receipt/帳本/觀測成本對得上；無成功 receipt 不假稱研究完成。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-17 | P1 | 實作真實 model fit、證據驗證及人工審核銜接 | live_model 與 research handoff source 已實作；real grounded output 品質未驗收。 | C61-15;C61-16 | Backend / AI integrations | 真實 result→evidence→fit/review 可持久化；三次 provider run 尚須 C61-24 準確度 gate，單元通過不宣稱 factual accuracy。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-18 | P1 | 實作 Contact quote、確認及真實結果 | live_contact quote/receipt/adapter 已實作；real account/cost/contact acceptance 未驗收。 | C61-15;C61-16 | Integrations / Backend | quote→explicit confirm→single operation→可驗證 contact result；錯公司/禁用 contact 輸出=0（樣本內），未驗證項清楚標示。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-19 | P1 | 接通真正可恢复的 research run | durable research orchestration 與unknown回復有 hosted coverage；正式 provider未選定。 | C61-02;C61-16;C61-17;C61-18 | Backend / Worker / Platform | 實際 preview 同一 project 完成 Offer/ICP→run→buyers/evidence/fit→contact→人工 review；provider費用/帳本一致，accepted/unknown無盲目重送。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-20 | P1 | 新增可追蹤站內寄送連接器 | delivery ledger/admission/status/native/Resend候選已實作；authorization=None，無啟用。 | C61-13;C61-15;C61-18;C61-19 | Integrations / Backend / QA | 只向已核准隔離收件人做 sandbox 測試；O26-16 有 receipt/event/readback 證據後才能進 C61-30。C61-20 未交付時 UI 明示「核准匯出／手動結果」，保留 403，不宣稱站內 outreach send 已完成。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-21 | P2 | 讓 Overview 今日待辦直接到正確資料 | 六卡範圍與列表 fixture 通過；正式資料量一致性未驗收。 | C61-02;C61-06 | Frontend / Backend | 將新 spec 收入該 config 的 discovery，0 tests 不算通過；6 張卡片在角色/scope/空/錯誤狀態皆準確；新增 operation 類型生成無 drift。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-22 | P2 | 把改稿與來源覆核變成可完成的日常流程 | grounding/dirty/Unicode source已實作；需真實同revision核准／匯出驗收。 | C61-02 | Frontend / UX / QA | 中英混合/emoji/換行/長稿可完成改稿至下載；grounding 完整覆蓋不等於語義真實，真人覆核仍保留。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-23 | P2 | 改善大批維護、Settings 及可達性 | bulk manifest、expiry、Settings與keyboard已加測；正式站受阻。 | C61-02;C61-03;C61-21;C61-22 | Frontend / UX / QA | 五項員工任務均可鍵盤完成且 scope 清楚；實際 screen reader/人員完成率留 C61-27，不能用 axe 或截圖替代。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-24 | P1 | 驗收真實研究準確度與成本 | real gold set、成本及誤判指標仍無本次結果。 | C61-17;C61-18;C61-19 | QA / Product / Domain reviewers | offline evaluator 仍 live_verified=false，另以 provider receipt/source review/標註獨立性證據作實際驗收；0 wrong-company/unsupported citation/禁用 contact，三次門檻及成本均符合已記錄值。沒有真人標註時不能宣稱達標。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-25 | P1 | 驗收效能、輪詢、worker 公平性及容量 | harness與hosted容量測試存在；本次沒有真實成功請求performance baseline。 | C61-06;C61-19;C61-21;C61-23 | QA / Backend / SRE | 每項 gate 有 raw samples/樣本數/環境/SQL/成本/錯誤分母；不把 local API benchmark 說成 HK production 使用體驗。超標指出具體改善與重測，不用增加 timeout 隱藏。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-26 | P1 | 八模組同一資料鏈端到端驗收 | 完整八模組流程 BLOCKED_AT_WORKSPACE。 | C61-03;C61-12;C61-19;C61-21;C61-22;C61-23;C61-24;C61-25 | QA / Staff owner | 八模組至少各一段可追查證據且整鏈成功；required cases count>0、零 fail/error/skip，環境缺失標 blocked。live唯讀smoke不等於此驗收。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-27 | P2 | 用真實員工驗收可用性與輔助工具 | 真實員工 mobile／screen reader UAT 尚未完成。 | C61-26 | Product / UX / 3–5 staff | 真人簽核不由 Codex 模擬；缺人或screen reader未測保持 blocked，不能套用 fixture結果填pass。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-28 | P1 | 把同版本驗收變成 CI 和維護門檻 | 證據 checker存在，但今回未阻止schema不相容程式到正式 alias；加入 C61-33。 | C61-02;C61-05;C61-06;C61-13;C61-24;C61-25;C61-26;C61-27 | Release / QA / SRE | 全量 API/worker strict PG16及CI原有job依原工作流程成功，新tests被收錄；812歷史數字不是最低/固定值，但測試減少須解釋。每個open finding 明確列出，無修復完成=上線的混淆。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-29 | P1 | 發布研究與核准匯出版本並讀回驗證 | 程式已部署，Release A acceptance仍 NOT_ACCEPTED；需修復後實際readback。 | C61-28 | Release / SRE | 合併到 main 及 production alias 的實際SHA一致性可查，不能用PRmerge代替；登入/八模組readback/告警可用。真實付費/外寄驗收不由唯讀smoke自動執行。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-30 | P1 | 獨立啟用站內寄送並完成全外展驗收 | native send尚未啟用，無真實寄送receipt。 | C61-14;C61-20;C61-29 | Release / Integrations / QA | 新send spec 明確加入discovery；完整「站內寄送」完成只在此gate通過後宣稱。未做此階段，狀態永遠是research+export可用／native send未交付。 | OPEN_ACCEPTANCE_OR_REMAINING_WORK
C61-31 | P0 | 確認正式 DB target、schema head及 runtime role | 只讀查 actual database/branch/search_path、alembic_version、to_regclass、0038 function、0039 grants、legacy exact mapping counts；保留已遮蔽證據。 |  | SRE + Backend | 能用正式 runtime角色重現／定位缺少relation；確認該部署連到預期 DB；不以 NULL diagnostics 猜 schema head。 | NOT_STARTED
C61-32 | P0 | 修復已證實的 schema／應用相容性 | 依 C61-31 結果選擇已證明相容 rollback 或 additive migration；先隔離副本排練；0039包含原 UUID backfill、trigger、grants，不只建空表。 | C61-31 | Backend + SRE | 同 SHA 用合法帳戶登入→工作區200→正確roles；0會員帳戶真empty；跨tenant拒絕；canonical UUID/FK/revoke不變；所需0050等head按實際artifact相容性核對。 | NOT_STARTED
C61-33 | P1 | 把 schema readiness 與同版本驗收接到正式推廣 | 更新release manifest；以固定 source/API/worker/schema tuples 驗證；CI成功後在candidate以runtime role測requiredrelations/grants/mapping及known-account workspace；失敗禁止promote。 | C61-31;C61-32;C61-28 | Release + SRE | 缺少user_identities／錯DB／錯role／stale manifest／CI未完成皆阻止正式alias；成功candidate才可promote，部署後canary失敗有兼容rollback。 | NOT_STARTED

## Operations
operation_id | method | path | change_since_oct06 | production_execution | evidence
getLiveness | GET | /health/live | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getReadiness | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/readiness | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listWorkspaces | GET | /v1/workspaces | retained | FAILED_500_42P01 | E06;E02;E03
getCapabilities | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/capabilities | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listMemberships | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/memberships | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listEligibleAssignees | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/eligible-assignees | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
updateMembership | PATCH | /v1/workspaces/{workspace_id}/memberships/{membership_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getPreferences | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/preferences | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
updatePreferences | PATCH | /v1/workspaces/{workspace_id}/preferences | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listProjects | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
createProject | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getProject | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
updateProject | PATCH | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
archiveProject | DELETE | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listOfferDocuments | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/offer-documents | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
uploadOfferDocument | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/offer-documents | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
ingestOfferUrl | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/offer-ingestions | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getOfferDocument | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/offer-documents/{document_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
deleteOfferDocument | DELETE | /v1/workspaces/{workspace_id}/offer-documents/{document_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listICPVersions | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/icp-versions | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
saveICPVersion | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/icp-versions | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
approveICPVersion | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/icp-versions/{icp_version_id}/approve | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listRuns | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/runs | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
startRun | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/runs | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getRun | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/runs/{run_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
cancelRun | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/runs/{run_id}/cancel | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
retryRun | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/runs/{run_id}/retry | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getRunEvents | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/runs/{run_id}/events | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
createBuyerSnapshot | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/buyer-snapshots | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listBuyers | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/buyers | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getBuyer | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/buyers/{buyer_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
updateBuyer | PATCH | /v1/workspaces/{workspace_id}/buyers/{buyer_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listBuyerEvidence | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/buyers/{buyer_id}/evidence | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getEvidence | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/evidence/{evidence_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
assignBuyerOwners | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/buyer-owner-assignments | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
reviewBuyers | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/buyer-reviews | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listBuyerLists | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/lists | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
createBuyerList | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/lists | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getBuyerList | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/lists/{list_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
renameBuyerList | PATCH | /v1/workspaces/{workspace_id}/lists/{list_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
changeListMemberships | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/lists/{list_id}/memberships | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listFilterPresets | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/filter-presets | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
saveFilterPreset | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/filter-presets | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
quoteLookup | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/enrichment-quotes | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getLookupQuote | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/enrichment-quotes/{quote_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
cancelLookupQuote | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/enrichment-quotes/{quote_id}/cancel | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
confirmLookup | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/enrichment-quotes/{quote_id}/confirm | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getEnrichmentJob | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/enrichment-jobs/{job_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
cancelEnrichmentJob | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/enrichment-jobs/{job_id}/cancel | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
reconcileEnrichmentJob | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/enrichment-jobs/{job_id}/reconcile | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
receiveDeliveryCallback | POST | /v1/delivery-callbacks/resend/{endpoint_id} | new | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
receiveProviderCallback | POST | /v1/provider-callbacks/{provider} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listPolicyDecisions | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/policy-decisions | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
recordPolicyDecision | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/policy-decisions | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listSuppressions | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/suppressions | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
createSuppression | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/suppressions | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
removeSuppression | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/suppressions/{suppression_id}/remove | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listBudgets | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/budgets | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
updateBudget | PATCH | /v1/workspaces/{workspace_id}/budgets/{budget_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getUsage | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/usage | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listDrafts | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/drafts | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
generateDraft | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/drafts | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listAsyncJobs | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/jobs | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getAsyncJobSummary | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/jobs/{job_id}/summary | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getAsyncJob | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/jobs/{job_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
cancelAsyncJob | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/jobs/{job_id}/cancel | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
retryFailedAsyncJob | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/jobs/{job_id}/retry-failed | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getDraft | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/drafts/{draft_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
editDraft | PATCH | /v1/workspaces/{workspace_id}/drafts/{draft_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
requestDraftReview | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/drafts/{draft_id}/review | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
reviewDraftGrounding | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/drafts/{draft_id}/grounding-reviews | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
approveDraft | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/drafts/{draft_id}/approvals | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
exportBulkFailures | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/jobs/{job_id}/exports | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
exportBuyers | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/exports | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
exportDraft | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/drafts/{draft_id}/exports | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getExport | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/exports/{export_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
downloadExport | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/exports/{export_id}/content | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listOutcomes | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/outcomes | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
recordOutcome | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/outcomes | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
correctOutcome | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/outcomes/{outcome_id}/corrections | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listAuditEvents | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/audit-events | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
reconcileDeliveryMessage | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/delivery-messages/{message_id}/reconciliation | new | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
admitDraftDelivery | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/drafts/{draft_id}/delivery-intents | new | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
disabledDeliveryBoundary | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/drafts/{draft_id}/deliver | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
previewBulkManifest | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/bulk-manifests | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getBulkManifest | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/bulk-manifests/{manifest_id} | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
executeBulkManifest | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/bulk-manifests/{manifest_id}/execute | retained | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getWorkQueue | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/work-queue | new | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listProviderOperations | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/provider-operations | new | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
getResearchCandidateReviewContext | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/runs/{run_id}/candidates/{raw_candidate_id}/review-context | new | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
reviewResearchCandidate | POST | /v1/workspaces/{workspace_id}/runs/{run_id}/candidates/{raw_candidate_id}/review | new | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listResearchCandidates | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/runs/{run_id}/candidates | new | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06
listDraftDeliveryMessages | GET | /v1/workspaces/{workspace_id}/projects/{project_id}/drafts/{draft_id}/delivery-messages | new | NOT_EXERCISED_IN_THIS_AUDIT | E06

## UI_Actions
operation_id | section | control_action | current_status | current_note
OP01 | 公開入口 | 開首頁 | PASS_LIVE | N11-01：/及/app均有Sign in。
OP02 | 登入 | Sign in／SSO callback | PASS_LIVE_AUTH_ONLY | N11-02/06：Auth0 callback成功；workspace另失敗。
OP03 | 登入 | 初始化訊息 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP04 | 存取 | 首次載入workspaces | FAIL_LIVE | N11-03：workspace42P01。
OP05 | 存取 | Retry loading workspaces | FAIL_LIVE | N11-04：重試仍42P01。
OP06 | 存取 | 選指定workspace | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP07 | 存取 | 空狀態恢復入口 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP08 | 存取 | Language | PASS_LIVE_ERROR_STATE | N11-07：workspace錯誤時繁中切換成功，已恢復English。
OP09 | Overview | overview內容 | BLOCKED_AT_WORKSPACE | Overview入口可見，但只有workspace error。
OP10 | Overview | 工作佇列統計及入口 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP11 | Overview | usage期間 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP12 | Overview | ICP精確批准 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP13 | Offer | 建立四步offer | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP14 | Offer | 編輯及衝突 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP15 | Offer | 文件／摘錄採納 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP16 | Offer | 部分保存／重試 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP17 | Buyers | 搜尋／篩選／分頁 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP18 | Buyers | snapshot跨頁選取 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP19 | Buyers | 證據及notes詳情 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP20 | Buyers | review及next | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP21 | Buyers | list／saved filter | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP22 | Buyers | bulk owner確認 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP23 | Buyers | bulk取消／失敗重試 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP24 | Buyers | contact quote／confirm | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP25 | Results | usage與cost denominator | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP26 | Results | 記錄manual outcome | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP27 | Results | append correction | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP28 | Results | queue filter一致 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP29 | Research runs | Start research／lost202 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP30 | Research runs | status／事件／backfill | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP31 | Research runs | Stop new work | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP32 | Research runs | safe retry／unknown | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP33 | Drafts | reviewed sender | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP34 | Drafts | grounded addressed生成 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP35 | Drafts | 人工編輯／來源覆核 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP36 | Drafts | 精確approval | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP37 | Drafts | approved export／delivery gate | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP38 | Settings | locale／market／budget／policy | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP39 | Settings | member搜尋／第101位 | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP40 | Settings | roles／active／last admin | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP41 | Operations | capabilities／readiness | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP42 | Operations | job list／failed filter | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP43 | Operations | job lookup／全部results | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
OP44 | Operations | audit pagination | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
UI26-01 | Buyers | Preview segmented maintenance | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
UI26-02 | Buyers | Execute confirmed manifest | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
UI26-03 | Drafts | Submit source review | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。
UI26-04 | Settings | Search/Next members/Save member | NOT_REEXECUTED_OR_BLOCKED_AT_WORKSPACE | 原操作inventory沿用；本次具體登入／重試／語言／登出請看 N11 cases。不能以舊 UI 結果標本次通過。